内蒙古乐轩建筑工程有限公司“7·9”坍塌

一般生产安全事故调查报告

2022年7月9日 9时10分，在新城区人民路四毛小区2号楼，内蒙古乐轩建筑工程有限公司在污水管网改造施工过程中发生一起土方坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失158万元。

新城区应急管理局于2022年7月9日10时00分接到报案后，立即组织相关人员到达事故现场进行了调查和取证。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《内蒙古自治区安全生产条例》等法律法规的规定，新城区人民政府成立了由政府副区长任组长，区应急管理局、公安分局、住建局、人社局、总工会、信访局、中山东路街道办事处有关人员组成的内蒙古乐轩建筑工程有限公司“7·9”坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证,查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程概况

呼和浩特市新城区中山东路街道办事处2022年老旧小区基础设施改造工程和楼体改造工程位于呼和浩特市新城区中山东路街道办事处辖区碧玉小区、四毛宿舍、新建17号楼、团委楼、银行8号楼、银行9号楼、源海楼、蔬菜楼。该工程于2022年5月22日开工进行改造施工，屋面防水施工已完成3240㎡，污水沟槽已开挖370㎡，检查井38座。

事故发生在新城区人民路与人民巷交叉口东100米四毛小区2号楼西单元北侧阳台处。事故发生时正在进行化粪池外排管沟槽机械开挖后清底工作。

（二）事故现场情况

1.沟槽总长4300㎝、宽度90㎝、深度250㎝、坍塌长度180㎝，沟槽距阳台260㎝，距北侧通道130㎝，沟槽边堆载距北侧沟槽边70㎝，距南侧沟槽边130㎝，现场沟槽边设置了防护栏杆；

2.沟槽未放坡、无内支撑；

3.距沟槽边150cm范围内堆载土方；

4.事故发生时，安全管理人员不在施工现场。

（三）事故相关单位及人员情况

1.建设单位

中山东路街道办事处，2022年4月20日与内蒙建设集团股份有限公司签订施工合同，2022年5月11日与内蒙古万和工程项目管理有限责任公司签订工程监理合同。法定代表人：富*平；委托代理人：云*军；安全负责人：李*。

2.施工总承包单位

内蒙建设集团股份有限公司，住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街1**号；成立日期：1998年7月16日；类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）；登记状态：存续；统一社会信用代码：91150000114111****；注册资本：11081万元人民币 ；资质证书编号：D21510****；安全生产许可证号：（蒙）J*安许证字（20**）000***；2022年4月20日与建设单位签订施工合同；法定代表人：王*；中标项目负责人：宋*富；安全负责人：任*龙；经营范围：建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包壹级等。

3.劳务分包单位

内蒙古乐轩建筑工程有限公司，住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区察哈尔大街舜和国际花园二期5号楼2单元8**号；成立日期：2017年1月11日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；登记状态：存续；统一社会信用代码：91150103MA0N3Q6B3N；注册资本：800万元人民币 ；资质证书编号：D215105121；安全生产许可证号：（蒙）J*安许证字（20**）000***；资质证书编号：D315015***(B)；安全生产许可证号：（蒙）J*安许证字（20**）001***；2022年5月与总包单位签订劳务分包合同；项目负责人：李*国；安全员：苏*忠（李*国雇用其从事现场安全管理工作，本人未取得安全员证书）；经营范围：建筑安装工程施工、钢结构工程施工、水电暖管网工程施工、绿化工程施工、市政工程施工、土木工程施工、水利工程施工、消防工程施工、装潢装饰设计及施工、建筑劳务服务等。

4.监理单位

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司，住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区三里营街富丽城小区*区办公楼**；成立日期：2000年6月27日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；登记状态：存续（在营、开业、在册）；统一社会信用代码：911501047201261621；注册资本：500万元人民币 ；资质证书编号：E215000250；2022年5月11日与建设单位签订工程监理合同；法定代表人：刘*；项目总监：连*志；安全专监：刘*宇；经营范围：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等。

二、事故发生经过、抢险救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及现场救援情况

2022年7月9日7时左右，内蒙古乐轩建筑工程有限公司项目负责人李*国组织工人崔*生、王*强（死者）、王*宝和孙*敏（挖掘机司机）在四毛小区2号楼北侧进行化粪池外排管道改造施工作业。孙*敏操作挖掘机开挖外排管沟槽土方，崔*生带领王*强和王*宝在沟槽内进行外排管接管。孙*敏从东向西挖掘沟槽土方，开挖长度约6米时停止挖掘。9时10分左右，王*强单独进入2.5米深的沟槽清理沟底土方，清理过程中王*强所在位置北侧沟槽壁土方失稳塌落，将王*强掩埋。崔*生和王*宝见状马上到塌方处徒手挖土救人，崔*生立即拨打120和119电话求救，同时叫来附近2名工人用铁锹挖土救援，约2分钟后王*强的头部露出土面，此时王*强已处于昏迷状态。9时20分左右120救护车和消防车先后到达事故现场，3名消防救援人员到达现场后立即挖土救援，现场其他施救人员全部撤出。9时32分王*强被救出，经现场医务人员确认已无生命体征。经法医鉴定：所送心血中未检出乙醇；未检出常见安眠镇静药、常见有机磷农药和常见杀鼠药；王*强因土方坍塌导致重度颅脑损伤终因中枢性呼吸循环衰竭而死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，内蒙古乐轩建筑工程有限公司与王*强家属签订一次性赔偿协议书，一次性补偿金合计人民币158万元，善后工作已完毕。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失人民币158万元。

| 伤者姓名 | 性别 | 年龄 | 住址 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王*强 | 男 | ** | 新城区******* |  | ****************** |  |
| 伤害部位 | 伤害程度 |  | 受伤性质 | 就业类型 | 文化程度 | 死亡时间 |
| 头部 | 死亡 |  | 坍塌 | 普工 | 小学 | 2022.7.9 |

四、事故原因分析和性质

事故调查组在对事故现场勘查和对相关人员调查询问的基础上，经过认真讨论和分析，本着尊重科学、实事求是的原则，认定事故发生的原因：

（一）直接原因

1.王*强在沟槽未放坡、无内支撑、距沟槽边150cm范围内堆载土方的情况下违规作业。

2.内蒙古乐轩建筑工程有限公司在沟槽边150cm范围内堆载土方，未对沟槽放坡或对沟槽边坡支护。

（二）间接原因

1.内蒙古乐轩建筑工程有限公司未按《沟槽开挖回填施工方案》组织施工，未根据工程特点制定安全施工措施；未如实告知王*强等人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；未安排专职安全管理人员管理沟槽施工现场。

2.内蒙古建设集团股份有限公司管理疏漏，安全制度未落实，未及时发现并消除事故隐患。

3.内蒙古万和工程项目管理有限责任公司在实施监理过程中，发现事故发生地存在安全事故隐患下达了整改通知书，但在施工单位未整改到位的情况下,未及时向建设单位报告。

（三）事故性质认定

经调查认定，内蒙古乐轩建筑工程有限公司“7·9”坍塌

事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故责任单位

1.内蒙古乐轩建筑工程有限公司

内蒙古乐轩建筑工程有限公司未按《沟槽开挖回填施工方案》组织施工，未根据工程特点制定安全施工措施；未如实告知王*强等人作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。其行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号)和《中华人民共和国安全生产法》相关规定，是事故发生单位，承担事故的主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，除依法承担相应的赔偿等责任外，由新城区应急管理局给予内蒙古乐轩建筑工程有限公司罚款的行政处罚。

2.内蒙古建设集团股份有限公司

内蒙古建设集团股份有限公司管理疏漏，安全制度未落实，未及时发现并消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，是事故发生单位，承担事故的管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，除依法承担相应的赔偿等责任外，由新城区应急管理局给予内蒙古建设集团股份有限公司罚款的行政处罚。

3.内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司在实施监理过程中，发现事故发生地存在安全事故隐患下达整改通知书，但在施工单位未整改到位的情况下,未及时报告建设单位。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》相关规定，是事故发生单位，承担事故的监理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，除依法承担相应的赔偿等责任外，由新城区应急管理局给予内蒙古万和工程项目管理有限责任公司罚款的行政处罚。

（二）事故责任人

1.王*强

王*强在沟槽未放坡、无内支撑、距沟槽边150cm范围内堆载土方的情况下违章作业，其行为违反了《建筑施工安全检查标准》相关规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于责任追究。

2.李*国

内蒙古乐轩建筑工程有限公司项目负责人李*国未履行其安全管理职责，未组织对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，未安排专职安全管理人员管理沟槽施工现场，未督促、检查安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由新城区应急管理局给予李*国罚款的行政处罚；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.宋*富

内蒙古建设集团股份有限公司项目负责人宋*富督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除王*强等人在沟槽未放坡、无内支撑、距沟槽边150cm范围内堆载土方的情况下违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《建筑施工安全检查标准》和《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由新城区应急管理局给予宋*富罚款的行政处罚。

4.任*龙

内蒙古建设集团股份有限公司安全负责人任*龙未及时排查王*强等人在沟槽未放坡、无内支撑、距沟槽边150cm范围内堆载土方的情况下违章作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《建筑施工安全检查标准》和《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由新城区应急管理局给予任*龙罚款的行政处罚；由新城区住房和城乡建设局报上级行业主管部门吊销其与安全生产有关的资格。

5.连*志

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司项目总监连*志在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患下达整改通知书，但在施工单位未整改到位的情况下,未及时报告建设单位，对事故的发生负有监理责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》相关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由新城区应急管理局给予连*志罚款的行政处罚。

六、防范措施及建议

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）内蒙古乐轩建筑工程有限公司

内蒙古乐轩建筑工程有限公司对各项安全生产管理制度和安全操作规程落实不到位，入场作业人员三级安全教育和安全技术交底落实不到位，安全检查不细致。下一步要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，防止事故再次发生。将事故防范整改措施形成书面报告上报有关部门。

（二）内蒙古建设集团股份有限公司

内蒙古建设集团股份有限公司作为该项目的总包单位，要严格落实企业主体责任，加强对施工现场及进场作业人员的安全管理，监督分包单位严格落实安全生产责任制，消除安全隐患；要深入开展警示教育工作，加强员工反违章指挥、反违章操作、反违反劳动纪律的意识，防止事故再次发生。

（三）内蒙古万和工程项目管理有限责任公司

内蒙古万和工程项目管理有限责任公司作为该项目的监理单位，要加强现场监理监督的安全管理工作，严格落实工程安全监理责任；要督促施工单位做好安全生产培训教育和安全技术交底工作，完善和改进各项安全措施；要按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，同时全面开展隐患排查治理，重点对施工现场沟槽施工的安全防护和高空作业严格检查，防止事故再次发生。

（四）中山东路街道办事处及各地区

中山东路街道办事处作为该项目建设单位，要严格落实国家、行业建筑施工领域的法律、法规和规章制度，按照签订的施工合同对施工单位安全生产工作进行严格管理，及时排查并消除事故隐患，防止事故再次发生。

要深刻吸取此次事故教训，严格落实安全生产属地管理责任，加强对辖区建筑施工企业的安全生产检查力度，发现问题和隐患及时督促整改，并向有关部门报告。

（五）新城区住房和城乡建设局

一要深刻吸取事故教训，举一反三，加大日常执法检查力度，对排查出的安全隐患零容忍，从严从重惩处；强化安全风险管控。全面排查行业领域内违规作业等事故隐患，预防此类事故发生。

二要督促事故单位认真落实防范整改措施，并对整改情况进行检查验收, 加大安全抽查频次，加强安全生产法律、法规和规范操作相关知识宣传。

“7·9” 坍塌一般生产安全事故调查组（代）